五通桥区2015年度农业综合开发土地治理项目工程竣工决算及产业化经营财政补助资金审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2016年9月至2017年5月，区审计局对五通桥区2015年度农业综合开发土地治理项目工程竣工决算及产业化经营财政补助资金进行了审计。

一、基本情况

五通桥区2015年农综开发项目和产业化经营财政补助项目，项目计划如下：

1、土地治理项目：2014年12月，乐山市农业综合开发领导小组办公室（以下简称市农综办）对五通桥区2015年农综开发项目计划进行了批复，同意五通桥区上报的开发任务、建设内容、投资计划和效益目标等。该项目建设地点在西坝镇，开发任务为高标准农田建设项目1个，开发面积0.37万亩，项目总投资551.6万元，其中中央财政资金394万元，省级财政配套资金126.1万元，市级财政配套资金15.8万元，县级财政配套资金15.7万元。

2、产业化经营财政补助项目：2015年4月，市农综办对五通桥区2015年国家农业综合开发产业化经营财政补助项目批准予以立项。

经审计，该工程总投资7,265,276.00元。

审计结果表明, 区农综办提供的五通桥区2015年度农业综合开发土地治理项目工程建设项目的竣工决算资料基本真实地反映了该项目的情况，资金使用基本合规。

二、审计发现的主要问题

施工单位多计工程价款335,579.00元。

三、审计处理情况

对上述问题，区审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告，下达了审计决定书，要求区农综办在规定时限内调整工程结算价款，按审定工程造价3,435,976.00元与施工单位办理结算。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，区农综办高度重视，已按审定工程造价与施工单位办理结算。