关于五通桥区石麟镇2026年中央财政

以工代赈项目“租、聘、购”需求的公告

按照《四川省发展和改革委员会关于加强以工代赈项目村民自建物资采购“租购聘”工作的通知》（川发改赈〔2022〕260号）要求及现场施工的需要，本着公开公平公正的原则，五通桥区石麟镇2026年中央财政以工代赈项目理事会在区以工代赈项目负责人、石麟镇项目负责人以及“村两委”的指导下，将所需要租用的机械、购买的材料、聘用的相关人员以及第三方监督机构等询价相关事项公告如下。

一、项目名称

五通桥区石麟镇2026年中央财政以工代赈项目。

二、项目实施地点

五通桥区石麟镇马儿石村、张坳口村。

三、项目业主单位

五通桥区石麟镇马儿石村村民委员会。

四、实施单位

五通桥区石麟镇2026年中央财政以工代赈项目理事会。

五、项目建设方式

采用村民自建的方式。

六、项目建设内容

马儿石村响滩子到张坳口村村委会的破损道路进行整治，全长4.2公里。主要内容包括原道路拆除、路基路面恢复、钢筋混凝土管涵铺设、排水工程等。

七、建设工期

拟定10个月。

八、租购聘流程

(一)成立询价比价工作小组

由施工管理组程兴全任组长，质量监督组周冬梅、张邦华，材料采购组潘建，财务管理组张美晨、肖惠芳一同进入询价比价工作小组，负责项目工作所需原材料采购、机具租赁、人员或单位聘请的询价比价工作。

(二)询价比价对象的范围和数量

1.机具租赁:需根据施工计划内机具租赁清单，在五通桥区范围内，有相关资质(营业执照、产品质量合格证、开户银行许可证、单位及人员资质等证明材料)且至少三家及以上的租赁点进行询价、议价、比价分析。

2.材料采购:需根据采购计划内物资清单，在五通桥区范围内，有相关资质(营业执照、产品质量合格证、开户银行许可证、单位及人员资质等证明材料)且至少三家及以上的销售点进行询价、议价、比价分析。

3.人员聘请:需根据项目需求情况，聘请公司或人员须有相关资质，采取询价、议价、比价确定公司或人员。

(三)比价结果的评比

1.询价比价工作小组根据五通桥区石麟镇2026年中央财政以工代赈项目工程询价比价评分办法将至少三家及以上的比价结果形成报告（附询价表），经村“两委”会议议定，最终得分最高者获选，如遇两家评分相同的情况，由村“两委”召开询价会议议定。确定租购聘对象后，由项目理事会提出租购聘机械、材料、人员或单位合同，报村委会开会议定，最后经石麟镇人民政府审定同意后，进行公示，公示时间不少于5个工作日。

2.公示结束后，由项目理事会(村委会代章)与物资供货方、机具租赁方、相关公司单位、聘用人员等签订正式合同合约。

九、租购聘内容

（一）主要工程机械租赁

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机具租赁清单   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 机械名称 | 数量 | 用途 |  | | 1 | 150履带式挖掘机 | 1台 | 路基挖方、旧路面破除、基坑开挖 |  | | 2 | 60履带式挖掘机 | 1台 | 路基挖方、旧路面破除、基坑开挖 |  | | 3 | 商混车（5m³以内） | 4台 | 混凝土2次转运 |  | | 4 | 1.0t载货汽车 | 1台 | 施工现场材料转运 |  | | 5 | 灰浆搅拌机 | 2台 | 堡坎、片石、挡土墙砂浆搅拌 |  | | 6 | 平板振动器 | 1台 | 水泥混凝土面层振捣整平 |  | | 7 | 插入式振捣棒组 | 2组 | 混凝土振捣密实 |  | | 8 | 发电机 | 2台 | 临时用电 |  | | 9 | 刻槽机 | 1台 | 混凝土面层抗滑构造刻槽 |  | | 10 | 圆盘锯 | 2台 | 模板切割 |  | | 11 | 混凝土路面切缝机 | 1台 | 混凝土面层切缝 |  | | 12 | 自卸汽车 | 4辆 | 弃土外运、材料运输 |  | | 13 | 斗容量1.0m³装载机 | 1台 | 材料装卸、场地平整 |  | |

其他租赁：搅拌场地租赁。

1. 主要原材料采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料采购清单   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | | 1 | 碎石 | 4.75-19mm | 2550m³ | | 2 | 钢筋 | HPB300 | 3000Kg | | 3 | 木模板 | 2000\*900\*10mm | 500㎡ | | 4 | 木模板 | 4000\*180\*40mm | 1000m | | 5 | 钢筋砼涵管 | 直径 0.6m | 6 道共32米 | | 6 | 水泥 | PC42.5（袋装） | 80t | | 7 | 河沙 | 细砂 | 200m³ | | 8 | 砖 | 240\*120\*115mm | 2万块 | | 9 | PVC管道 | 米 | 80 | | 10 | 8-12号铁丝 | 15.8KG | 20圈 | | 11 | 木方 | 50\*80mm | 1000m | |

其他用品：如钉子、水平仪、铁锹、安全帽、标识标牌、反光背心、手套、撮箕、梳耙等，水、电、机油、汽油、柴油、电线、水管、PVC管道、彩钢板、斗车、钢尺、钢铲、砍刀、油锯、锄头等以实际价格为准。

1. 混凝土采购清单

混凝土采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | C20混凝土 | 商混 | 350m³ |
| 2 | C30混凝土 | 商混 | 3060m³ |

1. 聘用人员

人员、机构聘请清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 数量 | 职责 |
| 1 | 监理公司 | 1个 | 监管工程质量、安全、工期进度 |
| 2 | 项目经理 | 1名 | 统筹项目施工，负责质量、安全、进度总管控 |
| 3 | 资料员 | 1名 | 整理施工资料，含图纸、检验报告、验收记录等 |

其他保险、辅材视实际需求情况就近购买或加工。

十、租购聘对象基本条件

（一）机械租赁

1.要求机械出租企业：无客户评价差、列入失信名单、民事纠纷、黑恶势力情况及重大安全事故发生，经营范围要满足项目施工对机械设备的要求。机械操作人员：有相应的机械操作证，近三年无安全事故发生。在租用期间发生机械故障、安全事故等由出租方全面负责，不能影响租赁方正常施工进度。

2.机械租赁报价参考现场具体情况进行报价，机械的租赁至少三家及以上的租赁机构进行报名。

3.不接受联合投标。

（二）材料购买

主材类销售单位（含个体经营户）具有相应的营业执照及质量质检合格证、税票，在保证质量、符合国家政策及市场规律情况下，至少三家及以上的销售点进行询问。材料类报价为含税到场价。

（三）聘用人员以及第三方监督机构

聘用人员：要求具有相应的资格证书，从事道路、建筑等工程工作三年以上优先选用。

监理单位：运营情况、公司信誉良好，具有工程监理资质，监理人员从事（道路、建筑）监理工作3年以上。至少三家及以上进行询问。

十一、资质审查材料

（一）机械租赁企业：①企业的营业执照复印件；②企业法定代表人（或负责人）身份证复印件及受托人身份证复印件（加盖单位鲜章）；③机械操作人员要有相应的机械操作证；④公司业绩材料；⑤报价企业近两年未出现因违法经营，被有关部门行政处罚、列入失信名单等情况。

（二）材料采购商：①企业的营业执照复印件；②企业法定代表人（或负责人）身份证复印件及受托人身份证复印件（加盖单位鲜章）；③公司业绩材料；④报价单位（个体经营户）近两年未出现因违法经营，被有关部门行政处罚、列入失信名单等情况。

（三）聘用人员：（1）质量监理单位（第三方监督机构）:①企业的营业执照复印件；②企业法定代表人（或负责人）身份证复印件及受托人身份证复印件（加盖单位鲜章）；③公司业绩材料等。（2）资料管理员：①身份证原件；②学历证明；③本人征信。（3）施工管理员：①身份证原件；②有关项目的资质证书；③本人征信。

十二、报名方式及时间

**报名时间：**2025年12月18日—2025年12月25日（上午9:00—12:00，下午14:00—18:00），报价需在规定的时间内进行报价，逾期报价视为无效。

**报名方式：**书面见面报价（材料密封）。公司或个人按本公告“十一、资质审查材料”规定有关材料于工作时间段到指定地点报名。同时提供报名所需其他材料：按照报价内容中所报材料逐一报价（单项价格，见附件报价单）、企业的营业执照复印件（加盖单位鲜章）、授权委托书原件、企业法定代表人（或负责人）身份证复印件及受托人身份证复印件（加盖单位鲜章）。

**报名地点：乐山市五通桥区石麟镇马儿石村村民委员会办公室**

采购人：五通桥区石麟镇2026年中央财政以工代赈项目理事会（村委会代章）

联系人：江白英，电话：18183366479

张正亮，电话：18188349996

附件：1.机具租赁报价单

1. 材料采购报价单
2. 混凝土采购报价单
3. 人员、机构聘请报价表

五通桥区石麟镇2026年中央财政以工代赈项目理事会（村委会代章）

2025年12月18日