## 项目信息_1
项目信息
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否招投标 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 公开方式 | 是否形成可固化资产 | 同步搬迁户数 | 同步搬迁人数
1 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000921116234 | 五通桥区_产业项目_五通桥区2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金杏林村茶李文旅园区 | 五通桥区 | 610 | 610 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区民政局 | 20220305 | 20220101 | 20221229 | 20220101 | 0 | 否 | [6 empty] | 577 | 577 | 0 | 村务公开栏
2 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000921123841 | 五通桥区_产业项目_五通桥区2022年省财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展实施方案（稻姜园区建设） | 五通桥区 | 440 | 440 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 区农业农村局 | 20220310 | 20220330 | 20221210 | 20220210 | 0 | 否 | [6 empty] | 403.6 | 403.6 | 0 | 网站
3 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5300000921146502 | 五通桥区_产业项目_五通桥区2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金金山镇先家村乡村振兴示范茶园建设 | 五通桥区 | 60 | 60 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 金山镇先家村村 | 20220309 | 20220329 | 20220630 | 20220330 |  | 否 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 网站
4 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 产业项目 | 其他 | 5300000921253103 | 五通桥区_产业项目_五通桥区2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金白家磅村囤水田项目 | 五通桥区 | 260 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 金山镇白家磅村 | 20220305 | 20220330 | 20220730 | 20220310 | 0 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏
5 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 产业项目 | 其他 | 5300000928844741 | 五通桥区_产业项目_2五通桥区022年冠英镇高标准农田建设 | 五通桥区 | 640 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区农业农村局 | 20220211 | 20220326 | 20221228 | 20220220 |  | 是 | [9 empty] | 网站
6 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 产业项目 | 其他 | 5300000961107497 | 五通桥区_产业项目_五通桥区2022年金山镇晚熟柑橘示范基地项目 | 五通桥区 | 500 | 150 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 金山镇 | 20220727 | 20220730 | 20231130 | 20220730 |  | 否 | [6 empty] | 97 | 97 | 0 | 网站 | 是
7 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 就业扶贫 | 技能培训 | 5300000921256170 | 五通桥区_就业扶贫_五通桥2022年就业技能培训 | 五通桥区 | 89 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区就业局 | 20220127 | 20220101 | 20221229 | 20220101 | 0 | 否 | [9 empty] | 网站
8 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 5300000921259462 | 五通桥区_健康扶贫_五通桥区2022年脱贫户医保 | 五通桥区 | 90 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区医保局 | 20220105 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 0 | 否 | [9 empty] | 网站
9 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 危房改造 | 农村危房改造 | 5300000921263673 | 五通桥区_危房改造_五通桥区2022年脱贫户人居环境提升 | 五通桥区 | 178 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区住建局 | 20220104 | 20220101 | 20221124 | 20220301 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
10 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 5300000921267292 | 五通桥区_金融扶贫_五通桥区2022年扶贫小额信贷贴息 | 五通桥区 | 38 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区农业农村局 | 20220127 | 20220101 | 20221231
11 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 金融扶贫 | 其他 | 5300000946640596 | 五通桥区_金融扶贫_五通桥区2022年易地扶贫搬迁贴息 | 五通桥区 | 3 | 3 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区发改局 | 20220310 | 20220101 | 20221230 | 20220101 | 0 | 否 | [6 empty] | 3 | 3 | 0 | 网站
12 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 金融扶贫 | 其他 | 5300000974431739 | 五通桥区_金融扶贫_五通桥区2022年农业保险 | 五通桥区 | 100.9 | 100.9 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区财政局 | 20220530 | 20220601 | 20221229 | [9 empty] | 100.9 | 100.9 | 0
13 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 综合保障性扶贫 | 享受农村居民最低生活保障 | 5300000928158444 | 五通桥区_综合保障性扶贫_五通桥区2022年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金实施方案 | 五通桥区 | 620 | 580 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区民政局 | 20220104 | 20220101 | 20221231 | 20220101 |  | 否 | [6 empty] | 528.56 | 528.56 | 0 | 网站
14 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 村基础设施 | 其他 | 5300000921270621 | 五通桥区_村基础设施_五通桥区2022年财政衔接推进脱贫攻坚补助资金竹根镇提升改造项目 | 五通桥区 | 154.9 | 154.9 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区农业农村局 | 20220310 | 20220331 | 20220630 | 20220430 |  | 是 | [6 empty] | 108.4 | 108.4 | 0 | 网站 | 是
15 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 村基础设施 | 其他 | 5300000951158546 | 五通桥区_村基础设施_五通桥2022年村级公共运行经费 | 五通桥区 | 150 | 150 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区财政局 | 20220421 | 20220422 | 20221130 | 20220421 |  | 否 | 竣工决算 | 20220429 | 150 | 0 |  |  | 150 | 150 | 0 | 网站 | 是
16 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 村基础设施 | 其他 | 5300000952219283 | 五通桥区_村基础设施_五通桥区2022年乡村振兴示范镇、示范村奖补资金实施方案 | 五通桥区 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 青龙村、翻身村、青龙村 | 20220520 | 20220531 | 20220727 | [13 empty] | 是
17 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 村基础设施 | 其他 | 5300000953501580 | 五通桥区_村基础设施_五通桥区2022年省级乡村振兴奖补资金实施方案 | 五通桥区 | 360 | 360 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区农业农村局 | 20220528 | 20220604 | 20220929 | [9 empty] | 231.75 | 231.75 | 0 |  | 是
18 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 村基础设施 | 其他 | 5300000957106628 | 五通桥区_村基础设施_五通桥区2022年市级衔接乡村振兴补助资金实施方案 | 五通桥区 | 35 | 35 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区农业农村局 | 20220630 | 20220706 | 20220819 | 20220630 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20220731 | 35 | 0 |  |  | 35 | 35 | 0 | 网站 | 是
19 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 村基础设施 | 其他 | 5300000957107010 | 五通桥区_村基础设施_五通桥区2022年扶持村级集体经济试点实施方案 | 五通桥区 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区农业农村局 | 20220630 | 20220702 | 20220830 | 20220630 |  | 否 | 竣工决算 | 20220730 | 20 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 | 网站 | 是
20 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 村基础设施 | 其他 | 5300000960354560 | 五通桥区_村基础设施_五通桥区2022年公路养护项目 | 五通桥区 | 44.7 | 44.3 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区公路局 | 20220916 | 20220120 | 20221230 | [9 empty] | 44.3 | 44.3 | 0 |  | 是
21 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 村基础设施 | 其他 | 5300000960702867 | 五通桥区_村基础设施_五通桥区2022年乡村振兴示范村提升改造项目 | 五通桥区 | 390.1 | 330.1 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区农业农村局 | 20220620 | 20220624 | 20221130 | [9 empty] | 320.1 | 320.1 | 0 |  | 是
22 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5300000957106409 | 五通桥区_村公共服务_五通桥区2022年市级衔接资金建制乡镇提升改造实施方案 | 五通桥区 | 100 | 100 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 金山镇 | 20220630 | 20220702 | 20220928 | [9 empty] | 100 | 100 | 0