- 附件1

五通桥区住房和城乡建设局
2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区住建局部门由区住建局机关和局属5个单位，即：环境卫生管理所、市政管理所、风景园林所、房地产管理所、五通桥区质量监督站组成。

（二）机构职能

根据乐山市五通桥区委办公室、乐山市五通桥区人民政府办公室《关于印发乐山市五通桥区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（五委办发〔2019〕27 号）的精神，区住建局主要职责是：贯彻国家、省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全区住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、市政公用、园林绿化和城市市容环境卫生管理的有关规定以及相关发展战略并指导实施，进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作。承担推进住房制度改革，保障城镇低收入家庭住房的职责。贯彻国家、省、市住房及住房保障相关政策，会同有关部门做好国家、省、市有关保障性住房资金安排并组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。贯彻执行房地产市场监督管理政策，会同有关部门拟订相关配套办法；指导城镇土地使用有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业发展规划；贯彻房地产业政策和房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收、棚户区改造的规章制度并监督执行。承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的职责。承担全区城镇基础设施建设项目的实施工作和建设管理的的责任。承担城市园林绿化管理和历史文化名城保护工作。负责城市公园、城市广场、城市雕塑的建设、维护和管理工作；负责城区古树名木的管理工作；负责城市园林绿化中有害生物的防治工作。承担市容市貌和环境卫生管理的职责。承担推进建筑节能、城镇减排的职责。承担贯彻执行国家关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规。负责制定防空袭各种保障计划、方案；检查、指导城市防空抗毁能力各项措施的落实；制定人民防空工程、通信、警报建设的规划和计划；组织对城市和经济目标的防控建设进行监督、检查和管理。拟定住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设和执业资格管理工作；指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织。负责建设工程抗震设防工作；执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集；负责编制城镇建设抗震规划，组织开展全区建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作；指导我区城市地下空间的开发利用；指导和组织灾后恢复重建工作。承担全区工程建设标准体系组织实施的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订工程建设的地方标准并上报审批；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。承担贯彻执行区政府非经营性投资项目“代建制”的责任。负责区政府非经营性投资有关项目“代建制”的推行。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

人员编制数128人，其中：机关行政编制数12人，机关工勤1人，事业编制数115人，临时工人员348人。2019年末住建局部门实有在职人员120人、遗属人员5人、临时工人员348人，共计：473人，其中：局机关行政人员编制数12人，工勤人员1人，实有行政在职人员14人、机关工勤人员1人、遗属1人、共计：16人；环境卫生管理所人员编制数38人，实有在职人员34人，临时工人员311人，遗属人员2人、共计：347人；市政管理所人员编制数21人，实有在职人员20人、临时工人员13人、共计：33人；风景园林管理所人员编制数33人，实有在职人员32人、临时工人员10人、共计：42人；房地产管理所人员编制数16人，实有在职人员12人、临时工人员14人、遗属2人、共计：28人；质量监督站人员编制数7人，实有在职人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区住建局系统2019年财政资金拨款收入总额为19,359.40万元，其中基本支出拨款收入为2,504.05万元，项目拨款收入为16,855.35万元。

（二）部门财政资金支出情况。

区住建局系统2019年经费支出为19,359.40万元，其中基本支出为2,504.05万元，项目支出为16,855.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.区住建局系统2019年绩效目标制定：确保住建局机关人员经费、社会保障缴费、公积金等支出，保障本部门机构正常运转，日常工作任务以及承担城市建设，村镇建设规划管理，民生工程建设等相关工作按要求完成。设定项目任务完成率≥99% ，完成时间节点：2019年12月底前。

2.目标实现：进一步提升城市品位，完善城市功能，加快基础设施的提升，使区内人民群众环境得到明显改善，为人民群众提供舒适、优美、干净、卫生、整洁的环境，对丰富人们的日常生活有着重要作用，让群众满意达到99%以上。

3. 预算编制：2019年预算编制的指导思想：严格执行《会计法》、《预算法》的规定等，正确处理好需要和可能的关系，坚持收支平衡的原则，不编制赤字预算，支出预算坚持“保证重点、兼顾一般、厉行节约、讲求实效”的原则。预算一经批准，务必认真执行。全局的各项经费支出都必须在核定的年度预算内节约使用。如遇有不可预料的特大事件、突发事件或根据国家政策、机构、人员发生变化，确需调整预算或追加的，按规定报请财政部门调整或追加预算。区住建局系统2019年预算数总额为9,774.27万元，其中项目支出预算数为7,387.31万元,基本支出预算数为2,386.96万元。其中：人员支出2,126.56万元，日常公用经费支出130.89万元，对个人和家庭的补助支出129.51万元。区住建局系统2019年决算支出为19,359.40万元 (其中：基本支出为2,504.05万元，项目支出为16,855.35万元)。

4.执行进度:区住建局系统2019年终调整后预算数公用经费126.16万元， 6月执行数63.08万元，执行进度50%；9月执行数94.62万元，执行进度75%；11月执行数115.65万元，执行进度91.67%；12月执行数126.16万元，执行进度100%。住房公积金101.37万元， 6月执行数50.69万元，执行进度50%；9月执行数76.03万元，执行进度75%；11月执行数92.92万元，执行进度91.67%；12月执行数101.37万元，执行进度100%。医疗保障49.08万元， 6月执行数24.54万元，执行进度50%；9月执行数36.81万元，执行进度75%；11月执行数44.99万元，执行进度91.67%；12月执行数49.08万元，执行进度100%。工资福利2,103.67万元，6月执行数1,051.84万元，执行进度50%； 9月执行数1,577.75万元，执行进度75%；11月执行数1,928.22万元，执行进度91.66%；12月执行数2,899.64万元，执行进度100%。退休支出123.77万元，6月执行数123.77万元，执行进度100%。项目16,855.35万元，6月执行数9,209.99万元，执行进度54.64%； 9月执行数14,218.04万元，执行进度84.35%；11月执行数16,545.09万元，执行进度98.16%；12月执行数16,855.35万元，执行进度100%。

5.预算完成情况: 预算执行管理情况良好，无任何违规记录情况。1-6月多数项目执行进度完成59.11%以上，1-9月完成了76.87%以上，1-11月完成了92.97%以上，1-12月全部预算执行进度为100%。

6.部门支出绩效

（1）行政运转保障

在行政运转保障方面，除去临工编制外，在职人员120人与编制数人的比例为93.75%，公用经费支出126.16万元，占总支出19,359.40万元的0.65%，工资福利支出（含临工）2,103.67万元，占总支出19,359.40万元的10.87%，人均公用经费为0.93万元，人均工资为8.04万元。

从以上指标看出，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关和局属单位日常工作的正常运转。

（2）机关厉行节约

2019年“三公”经费支出9.7042万元，较2018年下降33.76%，全年无因公出国（境）费用。公务用车运行维护费预算14.00万元，实际支出9.26万元，较2018年下降28.82%。接待费预算8.688万元，实际支出0.4442万元，较2018年下降72.91%。

（3）机关节能降耗

2019年水费支出41.40万元，电费支出547.01万元（含进港大道路灯电费），较2018年上升26.64%，主要是双创工作的开展，对街道进行洒水、冲洗等，故水电费支出增加，公务用车燃油费支出5.04万元，业务用车燃油费支出129.00万元，共计支出671.96万元。

（4）资金绩效分配情况

严格执行《四川省财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实以提升财政资金使用绩效为目标，依据专项项目性质特征，采用规范化、制度化、科学化的分配手段，实现财政资源有效配置。2019年财政拨款项目收入16,855.35万元，实际支出16,855.35万元。

（5）项目资金管理情况

项目资金管理基本原则：按程序先报计划，由财政审批后拨付款项，同日常开支区别开，严格实行专款专用。特别是“三公”经费支出，严格按预算执行。

（6）绩效目标完成情况

2019年，我局在五通桥区委、区政府的坚强领导下，区住建局坚持以“两区”建设、提升老城为工作重点、以安居住房保障为核心、以统筹城乡发展为抓手，努力推进城市发展建设。建筑业总产值完成约24亿，固定资产投资完成约26亿。

一、抢抓政策机遇，住房保障措施有力

（一）争取资金到位。积极与市局、农发行沟通对接，争取到2019年中央和省级保障性安居工程补助资金679.9万元，农发行冠英新区城中村改造（一期）项目3亿贷款已全部到位，积极开展拆迁安置工作。

（二）推进保障房建设。麻柳扁棚户区改造项目已竣工投用。完成杨柳苑公租房改造工程。完成2019年200套城中村改造货币安置新开工任务。

（三）落实住房补贴。分季度复核发放的原则，强化廉租住房租赁补贴发放监督管理，保障符合保障条件的家庭应保尽保，无违规享受保障情况发生。

二、增强改革动力，建筑产业健康发展

（一）建筑质量监管工作不断加强。今年受监工程项目共21个，建筑面积达73.8万平方米，预计全年我区建筑企业完成产值24亿元。工程竣工验收备案初审3件，竣工工程项目15个，面积35.4万平米。持续开展在建项目工地安全、生产、环保等方面专项检查，累计出动300余人次，下发限期整改通知书18份、停工整改通知书1份，工程质量、施工安全、文明施工得到充分保障，无重大安全事故发生。

（二）房地产和物业管理进一步规范。一是加强房地产开发企业的监管引导，保障阅湖郡、香榭国际等5个新建、在建房产项目顺利推进。完成商品房买卖合同网上备案604户、建筑面积约3.39万平方米，交易金额1.20亿元，完成二手房交易2424件，交易面积21.3万平方米，交易金额25139万元。电子档案查询工作9516户、查询档案资料815户。二是强化辖区内物业企业监督指导，共办理业主委员会备案15个，指导好各小区业主大会和业主委员会工作以及业主委员会换届工作。检查物业服务企业60余次，妥善处理物业服务投诉和纠纷150起。三是落实直管公房管理。始终坚持“以人为本、安全第一”的原则，做好全区1306户直管公房安全防范工作，加大隐患的排查力度，对直管公房进行防火、防倒塌事故隐患大排查，做到早发现、早处理。

三、统筹区域建设，全力推进城乡发展

（一）深化“百镇建设”探索特色发展。继续推进西坝、金山、蔡金、牛华4个“四川省百镇建设行动”试点镇建设，推进村镇“9+N”公共设施项目建设，争取上级补助资金1000万元用于蔡金、牛华镇市政道路、污水处理设施建设。

(二)落实农房改造助力脱贫攻坚。开展农村建筑工匠培训130余人次，为农房建设提供技术人才保障。对照省市下达是254户农村危房改造任务，积极争取补助资金400余万元，完成省市下达农村危房改造任务。

(三)深挖文化遗存激活五通记忆。加强古村落、古民居保护，传承乡村历史文化，积极争取中央传统村落专项资金270万元，开展传统村落保护利用。积极开展第四批省级传统村落申报工作，并顺利申报金粟镇双漩村为第四批省级传统村落。活化乡村历史文化遗产资源，振兴乡村文化，完成四川省最美古村落兴隆里评选工作。

(四)推动污水治理换得“绿水青山”。实施全域污水处理厂和配套管网等设施建设，完成茫溪河流域21公里污水管网敷设和涌斯江流域10公里污水管网敷设；实施蔡金镇、新云乡、辉山镇3个污水处理厂提标改造工程；新建西坝镇、金粟镇、石麟镇污水处理厂及配套管网建设。

四、奋力攻坚克难，城市面貌日益改善

以“双创”工作为契机，聚焦城区基础设施落后、环境卫生差、绿化美化弱等环节，坚持持续整治、分步实施、科学管理，城市综合承载力逐步增强。

（一）抓基础设施改造补齐城市短板。投入资金1300万元，完成涌江路南段约757米加宽工程，由原有9米宽道路按照城市道路标准改造为18米宽；袁龙巷、新华路、中心路南段（建筑机械厂宿舍至新华苑一期）道路改造，已基本完工；顺江路已基本完工。完成中心城区路灯改造（二期）约1800盏路灯安装；完成榕景路、竹西路、茶阳路至竹根路巷道改造，古桥街、茶阳路等7条道路改造工程将于年内完成；新建西湖新居、麻柳扁、新华苑、茶花八组（楠林）、人民医院等5个停车场，新增停车位207个。正在建设王爷庙停车场，约232个停车位。新增城区机动车停车位约1200个，非机动车停车位约300个。

（二）抓市容市貌整治增添城市底色。强化清扫保洁、垃圾收运、设施维护等日常工作落实，全年新增钩臂车10辆，钩臂箱198个，对接车1辆，10辆电瓶翻桶车，1辆洒水车，2辆扫地车，更换果屑箱300余个、井盖约60套、水篦子约80套。维修路灯约1300余盏，疏通下水道约800米，修复破损路面及硬化路面约9000平方米。推进机械化清扫作业，城区机动车道、人行道、环卫设施等清洁程不断提高，城区日清扫保洁面积90万平方米，日收集清运垃圾110吨，城区生活垃圾处理率达97%。定期对城区绿地进行修剪、除草、补栽、清理，栽植鲜花约49万盆；投资600百万完成岷江大道健康休闲长廊的工程建设和绿化改造，城区绿化美化效果逐步显现。

（三）抓城市功能完善提升建设品质。推进“厕所革命”，今年实施新建城乡公厕9座，改建城乡公厕17座。9月完成菩提山—木鱼山公园基础设施改造工程，并配合丁佑君烈士纪念馆基础设施改造工程，完成对乐五路沿线、上山步道等项目的提升改造。完成王爷庙儿童娱乐设施用地及公共厕所项目建设，完成新增花岗石铺设工程。

五、热情回应舆情，充分体现为民关怀

结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极开展社会评价走访活动，走访群众约5000户,收集群众反映问题30件。依托四川省网格化管理平台、乐山市 “心连心”热线、海棠社区、微信公众号等网络平台，全年处理网络舆情共910余件。认真做好信访问题处理工作及社会矛盾排查化解工作，维护农民工合法权益，协调解决民工工资共计52万余元。

（二）结果应用情况。

根据绩效评价要求，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1．非税收入执收情况

规范收入秩序，严格按照非税收入管理政策，严格执行规定的收费政策执行。2019年区住建局系统全年完成收入共计： 2,457.88万元。住建局机关全年完成收入2,053.16万元，其中：城市基础设施配套费收入1,681.52万元，污水处理费收入331.84万元，防空地下建设费收入1.30万元，其他一般罚没收入22.88万元，其他非经营性国有资产收入15.62万元；房管所全年完成收入88.04万元，其中:廉租房租金收入43.07万元，公房租金收入44.97万元；环卫所全年完成垃圾处理费收入316.68万元。

2．内控制度管理情况

内部控制作为单位实施廉政建设的“防火墙”，进一步建立健全符合单位实际情况的资产管理制度、政府采购内部控制制度和岗位责任制等一系列内控制度，有效的防止以及减少了财产物资的毁损和流失。使日常管理有章可循，避免在行使权力时出现暗箱操作或者独断专行，从源头上和制度上预防腐败兹生。

3．政策采购实施计划情况

按照“先预算、后计划、再采购”的工作流程，先填报集中采购预算，经批复同意并录入采购计划后实施采购，严格执行政府采购制度。指定部门或专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收。严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规要求，做到公开透明、公平竞争、公正的原则规范政府采购行为。

4．财务管理情况

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，会计档案按要求归档、保管，账务处理及时、会计核算较规范。

5．信息公开情况

按照要求，根据区财政批复我局2019年预算中的基本支出、项目支出、“三公”经费预算等已	在政府互联网门户网站“预算决算支出”专栏中作了信息公开，无不及时公开信息的现象发生。

6．固定资产情况

固定资产总额2,112.53万元，其中车辆资产796.71万元，其他资产1,315.82万元，无形资产30.30万元,2019年末固定资产累计折旧1,367.03万元，固定资产净值745.50万元。

7．车辆情况

车辆编制3辆，实有车辆29辆。公务用车4辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车19辆，其他业务用车5辆。其中：局机关实有车辆3辆（公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆）；环卫所实有车辆18辆（特种专业技术用车18辆）；市政管理所业务用车5辆；风景园林管理所公务用车1辆；房地产管理所公务用车1辆；质量监督站公务用车1辆。

8．政府性债务管理情况

清理核实并锁定债务，对已形成的政府性债务，逐笔清理核实，对隐性债务进行全面摸底、彻底清理并锁定，由举债部门、单位负责说明，彻底弄清举债原因。按照 “制止新债，摸清底数，明确责任，逐步化解” 和“谁举债、谁偿还”的原则，严控新增债务，积极化解历史债务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门预算支出绩效评价好。财政资金收支增长合理，经费构成全面、所占比例合理，控制压缩了“三公”经费的开支，预算执行好。节能降耗效果显著，项目资金管理规范，实行专项核算，拨付和使用规范，没有挤、挪、占的行为，支付依据合法合规，资金开支标准符合规定，达到预期目标绩效。

（二）存在问题。

1．基础设施建设投入不足。一方面，资金投入有限，城市基础设施仍然面临落后困境，市容市貌难以达到根本改观，智慧城市打造任重道远。“两区”基础设施建设、公园建设、路灯改造、道路建设等重大项目缺乏必要资金保障。另一方面，融资渠道单一，五通桥区需要融资的城市建设项目都必须经市国资公司审核，并以市国资公司的平台进行融资，这不仅增加了审批流程，减缓项目建设，也错失了很多良机。

2. 房地产业发展环境堪忧。销售市场持续低迷，地理位置不利、生态环境等因素对房产开发与消化存量商品房带来的直接影响没有得到有效消除，投资者信心不足，一些项目业主考虑到后续楼盘销路困难，加之银行收贷等原因，致使部分重点项目建设停滞不前或进展缓慢。新天地项目推进迟缓、龙濯大酒店现已破产。

3. 遗留问题复杂矛盾不断。新天地项目水电气安装、龙濯大酒店项目破产清算、中心路回迁房反担保情况复杂；二建司、三建司等职工参保、资产纠纷不断，以上历史遗留问题维稳压力较大，处理仍需时日

（三）改进建议。

1.进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，规范会计核算。

2.需进一步加大资金投入，除保证刚性支出、突发性支出，其他支出也要有一定的保障。

3.继续完善城市市政设施维修维护工作经费的长效机制，落实责任制，切实保障城市美化、绿化、亮化。

4.房管所由于政策减免，收入下滑严重，以收定支无法满足正常的办公需求，入不敷出，造成资金严重短缺，多项项目无法开展，建议纳入全额拨款预算。

5.区财政局和住建局应共同加强对项目的监督管理，加强对项目经费的跟踪问效力度，确保投入资金专款专用，使住建工作取得明显成效，达到预期目标。

。

二〇二〇年十二月十六日