附件1

2025年度五通桥区

防雷安全监督检查专项工作方案

一、检查依据

1.法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《防雷减灾管理办法》、《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》、《雷电防护装置检测资质管理办法》等。

2.规范性文件：《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发〔2016〕39号）、《四川省人民政府办公厅关于贯彻落实国务院优化建设工程防雷许可决定的实施意见》（川办发〔2016〕114号）、《法规处关于落实防雷安全责任工作清单的通知》（川气法函〔2021〕28号）、《中国气象局办公室关于印发〈气象部门严格规范涉企行政检查实施方案〉的通知》（气办发〔2025〕15号）等。

3.标准规范：《防雷安全检查规程》（QX/T 400-2017）等。

二、检查目标

认真贯彻落实中央、省、市、区和气象部门关于加强安全生产工作的决策部署，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，开展全覆盖专项检查活动。进一步加强防雷安全监管工作，构建职责清晰的防雷安全监管体系，强化气象部门监管责任、防雷安全重点单位主体责任，不断提升防雷安全监管能力；深入开展防雷安全风险和隐患排查整治工作，建立健全隐患自查自改闭环管理机制，有效防范重大雷电灾害事故的发生。

三、检查对象及内容

（一）检查对象：区境内防雷重点单位

防雷重点单位是指：油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

- 检查内容

- 组织对本行政区域内防雷安全重点单位进行检查，重点检查建立防雷安全责任制、落实清单制管理、落实安全主体责任及安全保障措施、落实雷电防护装置定期检测报告、建立雷电灾害应急预案、防雷安全隐患排查和整改验收、雷电灾害防御知识培训等情况（详见附表1、2）。

四、检查时间及安排

根据五通桥区防雷安全监管的实际情况，本次专项检查时间从即日起至10月结束，共分三个阶段开展。

（一）动员部署阶段(2025年3月)

要牢固树立“安全第一”意识，始终坚持底线思维和红线意识，以对人民生命财产安全高度负责的态度，认真研究部署专项检查工作，切实做好宣传动员工作。区气象局将在五通桥政府门户网站公告《2025年度五通桥区防雷安全监督检查专项工作方案》及2025年度防雷重点单位名录库，并结合实际制定检查计划，细化检查目标、检查内容和工作措施。

（二）自查阶段(2025年4月)

防雷安全重点单位要切实落实主体责任，对照本方案确定的检查目标和检查内容，认真组织开展自查，及时发现消除安全隐患、有效防范化解安全风险、严格落实安全保障措施，确保防雷安全隐患排查和整改到位。

（三）检查阶段(2025年5月至10月)

区气象局要严格按照本方案要求，认真组织开展针对全区防雷重点单位的防雷安全监管全覆盖检查。本次专项检查可结合年度其他相关安全检查一并进行。对检查过的单位，除隐患整改复查验收外，当年不再重复检查。

五、工作要求

（一）规范防雷安全专项检查行为。区气象局要按照依法行政要求，依法依规明确检查事项，维护公民、法人或其他组织的合法权益；要建立检查登记、检查台账公开制度，严格行政执法，加强监督管理；要加快推进“互联网＋监管”，提高监管效能。实施行政检查时，执法人员不得少于两人，并主动出示执法证件。严禁未取得执法证件的人员实施行政检查。

（二）优化防雷安全专项检查方式。根据监管实际，健全与应急、经信等跨部门联合监管机制，通过发起或者参与部门联合等多种方式开展检查，避免重复检查、多头检查。本次检查采取现场检查的方式，区气象局要及时公开本行政区域防雷重点单位名录库。对已检查过的单位，除隐患整改、复查验收外原则上当年不再重复检查。

（三）严格执行防雷安全整治任务清单制度。区气象局在开展防雷安全监督检查专项工作中，要及时与受检单位有关人员沟通交流，告知其存在的事故隐患或问题，违反的法律法规条款和可能进一步采取的处理措施。同时将被检查单位签字认可、检查人员签字的安全检查任务清单归档。

（四）严格执行出具安全隐患和问题清单制度。区气象局在现场检查中，发现有安全生产问题或隐患轻微、能够当场改正、并在检查人员监督下完成整改的，可不列入安全隐患和问题清单；发现有违法行为或者存在事故隐患的，或者存在其他必须限期达到要求的事项，要制作《防雷安全隐患和问题清单》一式两份，列清整改事项，明确整改期限和有关要求，经检查人员和被检单位负责人双方签字后，一份留存被检查单位，一份由检查单位归档。书面核查发现问题隐患，要制作《防雷安全隐患和问题清单》并送达。

（五）严格执行安全整改工作清单制度。被检查单位要严格对照《防雷安全隐患和问题清单》列入的安全隐患和问题，逐项进行整改，填写《防雷安全整改工作清单》并附相关文字材料和现场整改照片，按照规定期限报送检查单位。

（六）严格执行安全整改复查清单制度。检查单位收到被检单位提交的《防雷安全整改工作清单》后，要认真进行核查，对无需现场复查的，出具《防雷安全复查验收清单》；对需要现场复查的以及被检单位未按期提交《防雷安全整改工作清单》的，应于整改限期届满之日起10日内，派出检查人员到现场复查，出具《防雷安全复查验收清单》，确保整改落实到位，直至复查验收通过。

（七）建立检查档案，报送检查工作报告。区气象局要对检查过程中产生的有关文字材料、照片、清单等整理归档，建立完整的防雷安全监督检查工作档案。

附件：五通桥区防雷安全监督检查专项工作清单附表

表1　　防雷安全监督检查任务现场检查清单

（对防雷安全重点单位）

监督检查机构名称（公章）：                             负责人签字：

被检查单位名称（公章）：                               负责人签字：

检查地点：                                            检查时间：         年     月     日

| 项目 序号 | 检查事项 | 检查标准 | 检查方式 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷安全管理情况 | 是否建立防雷安全责任制、将防雷安全工作纳入本单位安全生产目标 | 查看相关制度文件 | 防雷安全责任制：□有□无 |  |
|  |  | 是否配备专（兼）职防雷安全人员 | 查看相关制度文件 | 专（兼）职防雷安全人员：□有□无 |  |
|  |  | 是否开展防雷安全教育培训 | 查看相关培训记录 | 防雷安全教育培训：□有□无 |  |
|  |  | 是否建立防雷安全工作档案和隐患台账 | 查看防雷相关档案文件 | 防雷安全工作档案：□有□无 |  |
| 2 | 取得雷电防护装置行政许可情况 | 是否按照规定依法取得许可决定书 | 查看雷电防护装置设计核准意见书；查看雷电防护装置验收意见书； | 雷电防护装置设计核准意见书：□有□无 雷电防护装置验收意见书：□有□无 |  |
| 3 | 雷电防护装置安装情况 | 按照规定安装雷电防护装置 | 实地检查或查阅图纸 | 按照规定安装雷电防护装置：□是□否 |  |
| 4 | 雷电防护装置日常维护情况 | 建立雷电防护装置日常维护制度，是否开展日常维护工作 | 查看日常维护制度 查看日常维护记录 | 日常维护负责人： □有□无 日常维护制度：□有□无 日常维护记录：□有□无 |  |
| 5 | 雷电防护装置检测情况 | 委托有相应资质的雷电防护装置检测机构进行雷电防护装置定期检测 | 查看雷电防护装置检测报告 | 是否委托检测：□是□否；检测单位资质是否符合规定：□是□否；检测时限是否在有效期内：□是□否；检测结论：□合格□不合格；雷电防护装置隐患：□有□无 |  |
|  |  | 按照雷电防护装置检测整改意见按时进行整改 | 查看雷电防护装置整改记录 | 整改记录：□有□无 |  |
|  |  | 对整改后的雷电防护装置及时申请复检 | 查看复检申请；查看雷电防护装置检测报告 | 复检申请：□有□无；雷电防护装置检测报告：□有□无 |  |
| 6 | 雷电灾害报告 | 建立并落实雷灾报告制度 | 查看雷灾报告制度 | 雷灾报告制度：□有□无 |  |

检查人员签字：

说明：本表为气象主管机构对防雷安全重点单位现场检查时使用。

表2　　防雷安全监督检查任务书面核查清单

（对防雷安全重点单位）

监督检查机构名称（公章）：                             负责人签字：

被检查单位名称（公章）：                               负责人签字：

检查方式：   书面核查                                 检查时间：         年     月     日

| 项目 序号 | 核查事项 | 核查标准 | 核查情况 | 应附佐证材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷安全管理情况 | 是否建立防雷安全责任制、将防雷安全工作纳入本单位安全生产目标 |  | 相关制度文件 |  |
|  |  | 是否配备专（兼）职防雷安全人员 |  | 相关制度文件 |  |
|  |  | 是否开展防雷安全教育培训 |  | 防雷安全教育培训计划及培训记录 |  |
|  |  | 是否建立防雷安全工作档案和隐患台账 |  | 防雷安全工作档案和隐患台账 |  |
| 2 | 取得雷电防护装置行政许可情况 | 是否按照规定依法取得许可决定书 |  | 雷电防护装置设计核准意见书、雷电防护装置验收意见书 |  |
| 3 | 雷电防护装置安装情况 | 按照规定安装雷电防护装置 |  | 已安装雷电防护装置图纸及照片 |  |
| 4 | 雷电防护装置日常维护情况 | 建立雷电防护装置日常维护制度，是否开展日常维护工作 |  | 日常维护制度、日常维护记录 |  |
| 5 | 雷电防护装置检测情况 | 委托有相应资质的雷电防护装置检测机构进行雷电防护装置定期检测 |  | 雷电防护装置检测报告 |  |
|  |  | 按照雷电防护装置检测整改意见按时进行整改 |  | 雷电防护装置整改记录 |  |
|  |  | 对整改后的雷电防护装置及时申请复检 |  | 雷电防护装置检测报告 |  |
| 6 | 雷电灾害报告 | 建立并落实雷灾报告制度 |  | 雷灾报告制度及报告记录 |  |

监督检查机构审核人员签字：

说明：本表为气象主管机构对防雷安全重点单位书面核查时使用，由防雷安全重点单位填写报送，所附佐证材料应为原件扫描件或图片。

表3   防雷安全重点单位信息库

| 序号 | 单位名称 | 经营类别 | 单位地址 | 法人代表 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4    防雷安全隐患和问题清单

监督检查机构名称（公章）：

被检查单位名称（公章）：                          负责人签字：

检 查 地 点：                                    检查时间：        年    月   日

| 项目 序号 | 检查项目 | 存在问题 | 依据标准 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 请你单位于 年 月 日前完成整改，并向监督检查机构报送整改工作清单和相应整改文件或照片。 |  |  |  |  |  |

检查人员签字：                                。

说明：本表一式两份，一份留存被检查单位，一份由检查单位归档。

表5   防雷安全整改工作清单

监督检查机构名称（公章）：

被检查单位名称（公章）：                          负责人签字：

检 查 地 点：                                    检查时间：        年    月   日

| 项目 序号 | 整改问题 | 整改落实情况 | 整改责任人 | 是否申请复查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：被检查单位填写本表时，应附现场整改照片或相关文字说明材料。

表6    防雷安全复查验收清单

监督检查机构名称（公章）：

被检查单位名称（公章）：                    负责人签字：

检查地点：                                 填表时间：        年   月   日

| 项目 序号 | 整改内容 | 整改责任人 | 完成时间 | 验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

复查验收人员签字：                         验收时间：    年    月   日

说明：本表为气象主管机构开展防雷安全整改复查验收时使用。