附件

2026年区政府重点工作任务分解表

| 序号 | 工作内容 | 进度安排（季度） |  | 责任领导 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化科创成果转化，前瞻性布局产业中试平台，支持协鑫、福华建成投用中试基地。支持企业争取绿电直连项目，重塑产业活力。 | 1 | 1.指导协鑫新能源成立中试研发平台并正式运行。 2.开展福华中试基地初步设计及立项相关工作。 3.向上对接省发改、能源、电力等部门，争取政策支持。 | 陈 雨 | 区发展改革局、 区经济信息化局 | 经开区管委会 |
|  |  | 2 | 1.指导协鑫新能源依托中试研发平台有序推进CNT中试项目及其他对外合作服务项目。 2.指导福华开展中试基地详细设计，确定设备材料清单。 3.向上对接省发改、能源、电力等部门，争取政策支持。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.指导福华完成中试基地详细设计及开展设备材料采购相关工作。 2.梳理园区周边新增风、光、生物质等新能源，对接省能投等公司，谋划绿电直连项目可行性，提出实施方案，加快推进项目落地。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.福华中试基地土建施工。 2.梳理园区周边新增风、光、生物质等新能源，对接省能投等公司，谋划绿电直连项目可行性，提出实施方案，加快推进项目落地。 |  |  |  |
| 2 | 紧盯重点项目、重点企业和重点产品，加快产业培育和建圈强链。 | 1 | 加强企业沟通对接，指导四川晶科、乐山晶科、永祥能源科技等做好复工复产前期准备工作。 | 刘 凯 | 区经济信息化局 | 区发展改革局 |
|  |  | 2 | 主动上门服务，指导企业申报省级、市级和区级工业领域奖补资金，实现“应补尽补”。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.引导光伏企业抢抓丰水期利好，开足马力高位运行。 2.推动福华赢创、嘉美高纯材料等重点工业企业加快竣工投产，尽快形成实物量。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 竣工投产中氟泰华20万吨双氧水项目、嘉美年产100吨高纯砷项目、三稀环保稀土伴生矿物料综合利用处置项目、华融60MW/240MWh用户侧储能电站项目等一批产业项目，全力实现全年525亿元目标。 |  |  |  |
| 3 | 聚焦加快建设具有国际竞争力的光伏储能和绿色化工创新高地，用好平台优势、要素优势、产业优势招大引强，常态化储备一批总投资超500亿元的产业项目。 | 1 | 依托D级化工园区品牌优势，锚定光伏储能、绿色化工、稀土新材料三大主攻方向，持续招引产业链关键项目。 | 刘 凯 | 区经济信息化局 | 区发展改革局、区财政局、五通桥生态环境局、区应急局、区国资局、经开区管委会 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 依托和邦、福华等本土链主企业，围绕培育半导体新材料、智能制造等新兴产业，靶向招引精细化工、新能源材料等优质项目。 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 尽早签约科莱恩年产10万吨磷系阻燃剂、江苏长峡储能系统集成智能制造产业园等优质项目，力争全年新签约产业项目超200亿元。 | 1 | 锚定光伏储能、绿色化工、稀土新材料三大主攻方向，持续招引精细化学品、化工新材料等项目，力争上半年新签约产业项目超100亿元。 | 刘 凯 | 区经济信息化局 | 区发展改革局、区司法局、区财政局、区自然资源局、五通桥生态环境局、区农业农村局、区文体旅游局、区应急管理局、区审计局、区国资局、冠英新区管委会、经开区管委会 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 围绕培育半导体新材料、智能制造等新兴产业，靶向招引精细化工、新能源材料、高端助剂等产业链关键项目，力争全年新签约产业项目超200亿元。 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 5 | 持续深化集团化、均衡化办学改革，实施名师、卓越教师引进培养工程，推进五通桥中学改扩建，开工建设实验幼儿园城南分园，创建国家级学前教育普及普惠区和义务教育优质均衡发展区。 持续深化集团化、均衡化办学改革，实施名师、卓越教师引进培养工程，推进五通桥中学改扩建，开工建设实验幼儿园城南分园，创建国家级学前教育普及普惠区和义务教育优质均衡发展区。 | 1 | 1.各教育集团开展教研活动。 2.完成2025年度各类名优教师考核；制定《名师、名校长、名班主任评选方案》、《乐山市五通桥区教师学历提升计划实施方案》；建立正高级教师培养台账。 3.五通桥中学改扩建项目重新申报参加省级联评联审。实验幼儿园城南分园改扩建项目力争完成方案设计。 4.“两项督导”省检反馈问题整改，申报义务教育优质均衡迎国检资料。 | 邓必强 邓必强 | 区教育局 区教育局 | 区财政局、区人力资源社会保障局 区财政局、区人力资源社会保障局 |
|  |  | 2 | - 1.结合学校布局调整情况调整集团化办学成员学校。 - 2.完成名师、名校长、名班主任评选，建立“三名”工作室。 - 3.五通桥中学改扩建项目视申报情况力争启动第一期工程招标；实验幼儿园城南分园改扩建项目力争完成施工图设计和预算等前期工作；加快推进仪器设备购置和幼儿玩教具购置。 - 4.做好义务教育国家质量监测。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.各教育集团内开展新教材培训。 2.各工作室按计划开展青年教师结对培养工作，牵头开展教研工作。 3.五通桥中学改扩建项目第一期工程力争开工建设，实验幼儿园城南分园改扩建工程完成招标。 4.完成“两项督导”省检问题整改，申报学前教育普及普惠迎国检资料。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.开展集团内学科教师技能比赛；各工作室开展公开课、示范课、专题讲座，充分发挥教育人才引领作用。 2.五通桥中学改扩建项目第一期工程力争完成基础施工，实验幼儿园城南分园改扩建工程开工建设。 3.全力以赴迎国家现场抽检。 |  |  |  |
| 6 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，用好“邻聚里平安员”“同心联户长”创新机制，完善“桥通治慧”管理平台，健全矛盾纠纷多元化解机制。 | 1 | “桥通治慧”管理平台完成合同签订，持续开展矛盾纠纷多元化解。 | 周扬彬 | 区公安分局 | 区委政法委、各镇 |
|  |  | 2 | “桥通治慧”管理平台搜集试用单位意见建议后完善系统修补，并将该系统覆盖到全区所有派出所，并持续开展矛盾纠纷多元化解。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 各派出所应确保每个值班队伍至少有一人能熟练使用该平台“桥通治慧”管理平台，并持续开展矛盾纠纷多元化解。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 总结提炼“桥通治慧”管理平台经验，并持续开展矛盾纠纷多元化解。 |  |  |  |
| 7 | 常态化推进扫黑除恶斗争，扎实开展依法惩治涉未成年人违法犯罪专项行动，保持对“黄赌毒”、电信网络诈骗等各类违法犯罪行为的严打高压态势，建设更高水平的平安五通桥。 | 1 | - 1.大力加强毒品治理体系建设，严厉打击各类毒品违法犯罪活动。 - 2.加强九类案件侦办。 - 3.认真开展重点区域整治，持续开展集中清查和专项整治，依法严厉打击整治“涉黄赌”违法犯罪活动 | 周扬彬 | 区公安分局 | 各镇 |
|  |  | 2 | 1.常态化开展“六进”禁毒宣传活动。 2.突出打击重点，保持高压态势，严厉打击涉未成年人犯罪。 3.认真开展重点区域整治，持续开展集中清查和专项整治，依法严厉打击整治“涉黄赌”违法犯罪活动 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.持续开展制毒高危场所巡查和禁种铲毒工作。 2.加强反诈宣传，严厉打击两卡犯罪。 3.认真开展重点区域整治，持续开展集中清查和专项整治，依法严厉打击整治“涉黄赌”违法犯罪活动 |  |  |  |
|  |  | 4 | 认真开展重点区域整治，持续开展集中清查和专项整治，依法严厉打击整治“涉黄赌”违法犯罪活动 |  |  |  |
| 8 | 推进竹根、冠英空港片区养老服务中心建设，建成投用区失能老年人养护中心，推广老年助餐和互助式养老服务，完善高龄及失能失智老年人照护服务体系。 | 1 | 1.完成竹根区域养老中心更名五通桥区养老中心改建项目立项。 2.失能老年人养护中心外墙抹灰及屋面工程完成100%。 3.针对老年群体、特殊对象继续实行老年助餐“345”补贴政策。 4.推进养老服务消费补贴评估及服务机构征集。 | 刘 凯 | 区民政局 | 区财政局、区自然资源局、区住房城乡建设局、各镇 |
|  |  | 2 | 1.五通桥区养老中心改建项目，完成初设。 2.失能老年人养护中心装饰装修工程完成50%。 3.开展老年助餐运营补贴。 4.推进养老服务消费补贴的正常核销、结算。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.五通桥区养老中心改建项目，完成设计、预算、评审。 2.失能老年人养护中心装饰装修工程完成100%。 3.玉津街社区综合为老服务中心老年助餐点投入正常运营。 4.持续开展养老服务消费补贴的正常核销、结算。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.五通桥区养老中心改建项目，完成招标。 2.失能老年人养护中心总平工程及设施设备安装完成100%，并竣工验收。 3.总结和盘点各老年助餐服务点运行情况和养老服务消费补贴情况。 |  |  |  |
| 9 | 完善分层分类社会救助体系，提高低保和特困供养标准。 | 1 | 持续加强社会救助政策宣传力度，对各镇民政干部开展一次集中培训和政策宣讲。 | 刘 凯 | 区民政局 | 各镇 |
|  |  | 2 | 组织各镇对在册低保对象开展复核，对重病患者、重度残疾人（包括三、四级智力精神残疾人）、未成年人、老年人进行全面梳理，动态落实分类施保政策。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 对各镇政策落实情况开展监督指导，按照全市低保和特困供养对象调标要求做好准备工作。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 全面发放低保和特困供养人员调标资金，按新标准及时发现救助资金。 |  |  |  |
| 10 | 推进法治政府建设，健全领导干部学法用法机制体制，不断提高运用法治思维和法治方式解决问题、推动发展的能力。 | 1 | 1.制定2026年五通桥区政府常务会议会前学法计划。 2.上报五通桥区2025年法治建设工作情况报告、法治政府建设工作情况报告和述法工作报告。 3.依法办理行政复议与行政应诉案件。 | 周扬彬 | 区司法局 | 区级各部门、各镇 |
|  |  | 2 | 1.制发2026年中共乐山市五通桥区委全面依法治区委员会工作要点和五通桥区普法依法治理工作要点。 2.制定2026年五通桥区法治政府建设重点工作安排。 3.加强领导干部法治教育培训。 4.依法办理行政复议与行政应诉案件。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.统筹协调法治政府建设日常工作，依法办理行政复议与行政应诉案件。 2.开展法治建设督查。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.依法办理行政复议与行政应诉案件。 2.总结2026年法治政府建设工作情况。 3.加强领导干部宪法学习教育。 4.收集党政主要负责人运用法治思维和法治方式解决问题的优秀案例。 |  |  |  |
| 11 | 建强数智乐邻“煲”就业平台，健全重点行业、紧缺工种专项培训体系，大力支持返乡农民工家门口就业创业，力争新增就业3000人以上。 | 1 | 统筹行业主管部门、群团组织开展各类职业技能培训200人；城镇新增就业850人。 | 邓必强 | 区人力资源社会保障局 | 区级各部门、各镇 |
|  |  | 2 | 统筹行业主管部门、群团组织开展各类职业技能培训400人；累计实现城镇新增就业1700人。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 统筹行业主管部门、群团组织开展各类职业技能培训500人；累计实现城镇新增就业2550人。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 统筹行业主管部门、群团组织开展各类职业技能培训500人；累计实现城镇新增就业3300人。 |  |  |  |
| 12 | 坚持投资于物和投资于人紧密结合，实施“小西湖英才”三年行动，培育引进一批扎根五通桥、服务五通桥的行家里手。 | 1 | 启动2026年上半年公开考试招聘和考核招聘，计划招聘事业单位工作人员106名，其中硕士研究生29人。 | 邓必强 | 区人力资源社会保障局 | 区级各部门、各镇 |
|  |  | 2 | 实训基地开展特色美食人才、特色产业人才各类培训100人次。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 实训基地开展特色美食人才、特色产业人才各类培训50人次。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 实训基地开展特色美食人才、特色产业人才各类培训50人次。 |  |  |  |
| 13 | 加快实施全域土地综合整治项目，推进牛华、金山农用地整治、生态保护修复、特色产业发展、乡村基础设施能级提升，夯实镇村发展基础。 | 1 | 启动牛华镇项目涉及子项目，对补充耕地和增减挂钩项目开展规划设计等前期工作。 | 刘 凯 | 区自然资源局 | 区发展改革局、区经济信息化局、区民政局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水务局、区农业农村局、区文广体育旅游局、区国资局、牛华镇、金山镇 |
|  |  | 2 | 金山镇项目进行实施方案的修改完善。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 完成牛华镇项目补充耕地和增减挂钩项目立项。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 补充耕地和增加挂钩项目开工建设，金山镇项目实施方案取得省级批复。 |  |  |  |
| 14 | 深化大气、水、土壤污染联防联控联治，扎实推进岷江、茫溪河等流域生态巩固提升和修复治理，确保岷江、茫溪河断面水质保持在Ⅱ类、Ш类。 | 1 | 1.做好秋冬季大气治理攻坚。 2.推动茫溪河水质达标攻坚和岷江总磷管控。 | 刘 凯 | 五通桥生态 环境局 | 区经济信息化局、区公安分局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水务局、区应急局、各相关镇 |
|  |  | 2 | 1.做好春季臭氧治理攻坚。 2.推动茫溪河水质达标攻坚和岷江总磷管控。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.做好夏季臭氧治理攻坚。 2.推动茫溪河水质达标攻坚和岷江总磷管控。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.做好秋冬季大气治理攻坚。 2.推动茫溪河水质达标攻坚和岷江总磷管控。 |  |  |  |
| 15 | 抓好工业源、移动源、扬尘源治理，深入推进土壤污染状况调查，严厉打击固废非法倾倒行为，稳步推进“无废城市”建设。 | 1 | 抓好工业源、移动源、扬尘源治理,开展集中现场核查。 | 刘 凯 | 五通桥生态 环境局 | 区经济信息化局、区公安分局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水务局、区农业农村局、区卫生健康局、区应急局、经开区管委会、各镇 |
|  |  | 2 | 抓好工业源、移动源、扬尘源治理,开展集中现场核查问题整改。 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 抓好工业源、移动源、扬尘源治理,排查发现问题全部整改完成。 |  |  |  |
| 16 | 以基础设施、空间格局、产业发展一体化为导向，有序完善城区功能结构和空间布局，加快推进城中村改造和五通大道沿线地块开发，有序启动榕景路以北现代化新城建设，一体推进39个老旧小区改造，适时启动茫溪河左岸老旧楼栋、危废房屋“留改拆”。 | 1 | 1.完成城北新城及茫溪河左岸瓦窑沱片区初步策划方案编制。 2.完成39个老旧小区前期摸底及改造需求统计。 | 邓必强 | 区住房城乡 建设局 | 区财政局、区自然资源局、区综合行政执法局、区国资局、竹根镇 |
|  |  | 2 | 1.完成城北新城及茫溪河左岸瓦窑沱片区策划方案编制。 2.启动39个老旧小区前期方案编制工作。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.结合城北新城规划，适时推进新城拆迁及项目招引工作。 2.结合瓦窑沱片区城市更新规划方案，启动瓦窑沱片区老旧小区及城中村改造（危旧楼拆除等）等基础设施建设项目的施工图设计工作。 3.完成39个老旧小区改造项目的施工图设计及预算编制工作。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.启动城北新城拆迁及项目招引工作。 2.完成瓦窑沱片区部分老旧小区及城中村改造（危旧楼拆除等）。 3.39个老旧小区进场实施。 |  |  |  |
| 17 | 加快城区雨污分流和燃气管网扩容，实施岷江东岸污水管网改造、排水防涝能力提升工程，提标改造冠英片区污水处理厂，推进“海绵城市”建设。 | 1 | 1.完成燃气管网扩容项目的部分标段招标工作。 2.启动岷江东岸污水管网改造项目。 3.完成竹根片区及冠英片区排水防涝项目的方案论证。 4.加快推进冠英污水处理厂提标改造建设进度。 5.结合《乐山市海绵城市管理条例》，进行“海绵城市”专项设计，稳步推进“海绵城市”建设。 | 邓必强 | 区住房城乡 建设局 | 区财政局、竹根镇 |
|  |  | 2 | 1.加快推进燃气管网扩容改造项目，累计完成总工程量的30%。 2.加快推进岷江东岸污水管网改造项目，累计完成总工程量的30%。 3.完成冠英污水处理厂的提标改造，开始通水调试。 4.结合《乐山市海绵城市管理条例》，进行“海绵城市”专项设计，稳步推进“海绵城市”建设。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.加快推进燃气管网扩容改造项目，累计完成总工程量的60%。 2.加快推进岷江东岸污水管网改造项目，累计完成总工程量的60%。 3.结合《乐山市海绵城市管理条例》，进行“海绵城市”专项设计，稳步推进“海绵城市”建设。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 加快推进燃气管网扩容改造项目，累计完成总工程量的90%；加快推进岷江东岸污水管网改造项目，累计完成总工程量的90%；结合《乐山市海绵城市管理条例》，在项目设计阶段，进行“海绵城市”专项设计，稳步推进“海绵城市”建设。 |  |  |  |
| 18 | 完善闲置空间功能植入和公共设施整合重构，统筹中央公园、城市驿站等25个节点项目建设，建成新天地商业中心等城市配套项目，打造“十五分钟生活服务圈”。 | 1 | 结合2026年“四公一农”项目清单，加快推进25个项目建设，确保1季度6个项目完工投用。 | 邓必强 | 区住房城乡 建设局 | 区财政局、区国资局 |
|  |  | 2 | 结合2026年“四公一农”项目清单，加快推进25个项目建设，确保2季度2个项目完工投用。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 结合2026年“四公一农”项目清单，加快推进25个项目建设确保3季度7个项目完工投用。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 结合2026年“四公一农”项目清单，加快推进25个项目建设确保4季度10个项目完工投用。 |  |  |  |
| 19 | 运用大数据、云计算、人工智能等赋能城市治理，建设高频民生服务事项智慧平台，打造智慧“城市大脑”。 | 1 | 综合城市运行中心标段完成总工程量的90%。 | 邓必强 | 区住房城乡 建设局 | 区委政法委 |
|  |  | 2 | 综合城市运行中心标段工程完工。 |  |  |  |
| 20 | 推动城市治理融入社区、小区，加强社区和物业协同联动。 | 1 | 开展摸底排查，建立社区、物业、小区台账，出台协同联动制度，确定试点小区。 | 邓必强 | 区住房城乡 建设局 | 竹根镇 |
|  |  | 2 | 推动联席会议、问题闭环等机制常态化运行，将城市治理事项下沉社区和小区，开展联合服务。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 全面推广试点经验，打造示范小区，强化数字化支撑与监督考核，提升治理效能。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 开展年度总结评估，固化长效机制，表彰先进典型，谋划下一年度工作。 |  |  |  |
| 21 | 紧扣“公铁水空”一站式多式联运示范基地建设目标，服务乐山机场尽快通航，布局空港物流产业，积极争取乐山港老江坝作业区铁路专用线、货运港口等项目布局，完善物流节点基础设施，降低物流运输成本。 | 1 | 1.协调上级牵头部门及项目属地，为公铁水空一站式多式联运示范基地建设做好要素保障。 2.配合市级完成机场通航后五通桥区客运、货运接驳线路规划初步思路。 3.配合市级和属地开展老江坝作业区大件码头、进港公路以及公共锚地等项目组卷报批工作。 4.同步开展征地拆迁资金准备，加快预征地协议签订进度。 | 邓必强 | 区交通运输局 | 冠英新区管委会、冠英镇 |
|  |  | 2 | 1.摸排区内物流企业、产业园区空港物流需求。 2.积极对接市级部门推动老江坝作业区铁路专用线项目编制、立项等前期工作。 3.配合市级完成老江坝作业区货运港口项目预征地协议签订率80%以上。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.配合市级完成机场通航交通配套工程建设，实现空港物流产业布局规划落地，保障机场顺利通航。 2.配合市级完成老江坝作业区铁路专用线可行性研究报告初稿编制。 3.完成老江坝作业区货运港口项目预征地协议签订率100%以上。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.配合市级推动老江坝作业区项目开工建设前期准备，初步构建“公铁水空”多式联运物流节点体系。 2.启动机场高速五通桥段项目立项报批工作。 3.12月底前完成全年各项工作任务，物流节点网络体系初步形成。 |  |  |  |
| 22 | 加快国省干线重点项目建设，推动省道103线青五路、省道429线东风岷江特大桥尽早开工建设，提升区域综合交通枢纽能级。 | 1 | 1.配合市级主管部门完成103线青五路1期土地报建组卷工作。 2.深化429线东风岷江特大桥设计，对接省市主管部门寻求政策支持。 | 邓必强 | 区交通运输局 | 牛华镇、金山镇、金粟镇、西坝镇 |
|  |  | 2 | 1.配合市级主管部门争取在6月底前取得青五路1期土地报建，并启动2期报建工作。 2.完成429线东风岷江特大桥利用桥沟码头作业区包装专项债筹备工作。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.力争青五路1期实质性进场施工，完成2期报建工作。 2.完成429线东风岷江特大桥专项债包装工作、完成报建相关组卷工作。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.完成青五路1期工程，推动2期进入施工阶段。 2.力争完成429项目立项批复工作。 3.全年工作结束后形成总体验收报告，梳理成效、短板，制定2027年工作推进计划。 |  |  |  |
| 23 | 持续开展新技术、新品种、新装备示范推广，新建水稻千亩片3个、粮油百亩攻关方9个，聚力打造百亩超高产攻关片，粮食播面和产量分别稳定在19.48万亩、8.34万吨以上。 | 1 | 1.加强小春作物田间管理工作，指导全年粮食生产目标，做好农资储备、销售，强化春季农资市场监管，引导农户做好大春春耕备耕和播种相关工作。 2.开展粮油作物重大品种推广行动，推动粮油作物大面积单产提升，确定3个省级水稻千亩高产展示片、9个粮油百亩攻关方、水稻及玉米新品种展示点位。 | 邓必强 | 区农业农村局 | 各镇 |
|  |  | 2 | 1.持续开展水稻、玉米、大豆等大春粮食作物播种，同时加强田间管理及技术指导。 2.小麦、豌胡豆等小春粮食作物完成收获。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.大春粮食作物完成收获。 2.完成市下达粮食面积19.5万亩，产量8.34万吨任务，力争3个省级水稻千亩高产展示片平均亩产在700公斤以上，水稻百亩超高产攻关片产量超过820公斤/亩，带动全年粮食单产提升4公斤。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 强化冬季农资市场监管，做好2027年小春粮食备耕播种工作。 |  |  |  |
| 24 | 持续落实畜禽业产能稳定政策，引导闲置规模养殖户盘活复养，新建标准化生猪产能项目2个，年出栏生猪稳定在14.05万头以上。 | 1 | 1.全面落实乐山市畜禽增产激励行动，做好政策宣传落实。 2.紧盯新建标准化生猪产能项目建设，牧云农业有限公司（二期）完成60%，锦禾瑞家庭农场生猪项目进度完成40%。 3.夯实动物疫病防控和安全生产工作，做好生猪有序出栏指导，预计一季度出栏生猪3.4万头。 | 邓必强 | 区农业农村局 | 各镇 |
|  |  | 2 | 1.全面落实乐山市畜禽增产激励行动，做好政策宣传落实。 2.紧盯新建标准化生猪产能项目建设，牧云农业有限公司（二期）完成100%，锦禾瑞家庭农场生猪项目进度完成80%。 3.夯实动物疫病防控和安全生产工作，做好生猪有序出栏指导，预计二季度出栏生猪6.8万头。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.全面落实乐山市畜禽增产激励行动，做好政策宣传落实。 2.紧盯新建标准化生猪产能项目建设，牧云农业有限公司（二期）完成100%，锦禾瑞家庭农场生猪项目进度完成100%。 3.夯实动物疫病防控和安全生产工作，做好生猪有序出栏指导，预计三季度出栏生猪9.8万头。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.全面落实乐山市畜禽增产激励行动，做好政策宣传落实。 2.紧盯新建标准化生猪产能项目建设，牧云农业有限公司（二期）完成100%，锦禾瑞家庭农场生猪项目进度完成100%。 3.夯实动物疫病防控和安全生产工作，做好生猪有序出栏指导，预计四季度出栏生猪14.05万头。 |  |  |  |
| 25 | 大力发展“公司+农户”订单式经营模式，服务中国麻辣烫之乡美食产业孵化园和西坝生姜加工厂加快投运见效，持续推进农业特色产业全链条贯通。 | 1 | 大力推进中国麻辣烫之乡美食产业孵化园和西坝生姜加工厂加工厂房建设和设备安装调试，做好试生产前期工作。 | 邓必强 | 区农业农村局 | 区经济信息化局、五通桥生态环境局、区住房城乡建设局、区应急局、各镇 |
|  |  | 2 | 中国麻辣烫之乡美食产业孵化园完成全部建设工作，开始试生产，与金粟、牛华等开展订单农业相关工作。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 西坝生姜加工厂加工厂房完成全部建设内容并试生产，开展生姜、谷物等订单农业相关工作。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 完成订单农业协议签订，带动合作社、家庭农场、种植大户、村集体经济组织发展农业特色产业。 |  |  |  |
| 26 | 实施金粟蔬菜现代农业园区提升项目，力争创建为省三星级现代农业园区。 | 1 | 完成金粟蔬菜园区规划修订，成立工作专班。 | 邓必强 | 区农业农村局 | 区自然资源局、区统计局、竹根镇、牛华镇、金粟镇、西坝镇、冠英镇 |
|  |  | 2 | 对照创建要求，建立工作任务清单，对标补短扎实推进。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 完成相关补短工作，并积极对接沟通上级部门，做好创建资料收集整理。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 上报创建资料，做好迎检工作。 |  |  |  |
| 27 | 推动“蔡金泽泻”申报国家地理标志证明商标。 | 1 | 取得商标注册申请受理通知书。 | 邓必强 | 区农业农村局 | 蔡金镇 |
|  |  | 2 | 等待国家知识产权局实质审查。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 根据实质审查结果进行补正（答复），按期提交资料。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 实质审查通过后发布审定公告，接受社会异议。 |  |  |  |
| 28 | 持续完善强农惠农富农政策体系，推动村集体经济收入合理增长。 | 1 | 指导各镇积极争取中省扶持资金、项目资金等，加强对财务会计知识的业务培训。 | 邓必强 | 区农业农村局 | 区委组织部、区财政局、各镇 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 指导各村盘活农村集体“三资”，吸引业主通过股份合作、资源合作、资金入股、租赁等经营模式参与农村集体经济发展，进一步发展壮大集体经济。 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
| 29 | 深入学习运用“千万工程”经验，启动“一村一规划一图一方案”编制，新打造省级宜居宜业和美乡村样板村2个、补短村12个。 | 1 | 确定省级宜居宜业和美乡村样板村2个、补短村12个名单，启动项目方案编制。 | 邓必强 | 区农业农村局 | 各镇 |
|  |  | 2 | 根据《四川省宜居宜业和美乡村建设筹资方案》要求，整合不同领域涉农资金集中补短，完成项目方案编制，全力推进项目实施。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 加强项目进度调度，全力加快实施项目建设，力争样板村、补短村项目完工率达到80%。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 全面完成项目建设，开展和美乡村建设成效评估，并通过市级评估验收。 |  |  |  |
| 30 30 | 推进“两街两厂两镇”历史文化传承保护，加快推进牛华特色美食街区和两河口历史文化保护街区改造升级，实施盐厂旧址整治更新，焕新打造永利川厂国家工业遗产旅游基地、桫椤峡谷、西坝古镇等高品质文旅景观带，构建联动发展的文旅集聚区。 推进“两街两厂两镇”历史文化传承保护，加快推进牛华特色美食街区和两河口历史文化保护街区改造升级，实施盐厂旧址整治更新，焕新打造永利川厂国家工业遗产旅游基地、桫椤峡谷、西坝古镇等高品质文旅景观带，构建联动发展的文旅集聚区。 | 1 | 1.加快推进宝庆街、牛华镇项目建设，完成总工程量的90%，完成花盐街锁龙巷节点施工招标挂网。 2.盐厂老旧小区改造部分完成工程量的60%，新建商业部分完成方案调整。 3.永利川厂修改完善总体策划方案，做好专项债申报前期工作。 4.桫椤峡谷完成初步设计初稿，西坝古镇开展初步设计。 | 邓必强 邓必强 | 区文广体育 旅游局 区文广体育 旅游局 | 区住房城乡建设局、区国资局、竹根镇、牛华镇、金粟镇、西坝镇 区住房城乡建设局、区国资局、竹根镇、牛华镇、金粟镇、西坝镇 |
|  |  | 2 | 1.完成宝庆街、牛华镇项目建设，完成花盐街整体修缮方案施工图设计，锁龙巷节点进场施工。 2.盐厂老旧小区改造部分完成工程量的80%，新建商业部分完成施工招标。 3.永利川厂完成专项债申报，开展考古调查，策划方案报规委会审议。 4.桫椤峡谷开展施工图设计，西坝古镇完成施工招标。 |  |  |  |
|  |  | 3 | - 1.花盐街锁龙巷节点完工，完成花盐街整体修缮完成工程预算。 - 2.盐厂老旧小区改造部分完成工程量的90%，新建商业部分进场施工。 - 3.永利川厂策划方案报省文物局审批，同步开展深化设计。 - 4.桫椤峡谷完成施工招标，西坝古镇推进施工作业。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.花盐街锁龙巷节点施工基本完工，成花盐街整体修缮进场施工。 2.盐厂老旧小区改造部分完工，新建商业部分推进施工作业。 3.永利川厂启动重点文物保护单位修缮。 4.桫椤峡谷、西坝古镇推进施工作业。 |  |  |  |
| 31 | 活化历史文化资源，培育一批具有较强吸引力、行业影响力和地方特色的文化品牌、美食品牌与节庆品牌，推动“德昌源”桥牌豆腐乳制作工艺申报国家级非遗，接续举办龙舟文化展演、“小西湖之秋”文艺展演等系列活动，持续擦亮“千年盐城”“美丽小西湖”“中国麻辣烫发源地”三张名片。 | 1 | 1.常态化开展“佑君讲坛”公益品牌讲座。 2.完成申报书核心模块编制，系统梳理传承谱系、历史渊源、核心技艺等关键内容。 3.加强与中国龙舟协会的对接，确定2026年全国龙舟锦标赛承办权，做好相关筹备工作。 | 邓必强 | 区文广体育 旅游局 | 全国龙舟锦标赛各成员单位、西坝镇 |
|  |  | 2 | - 1.五通桥盐文化博物馆正式开馆后，举办桥盐课堂”公益品牌讲座。 - 2.启动非遗工坊建设，按规划推进古法流程操作长廊等功能区域施工。 3.圆满办好2026年全国龙舟锦标赛。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.开展“小西湖之秋”文艺展演、“麻辣滚烫·美味绽放”国庆中秋系列品牌活动前期筹备工作。 2.竣工并验收非遗工坊，完成展示空间布置及相关配套设施完善。 3.启动申报片摄制工作，记录技艺流程、传承人实操、工坊实景等核心内容。 |  |  |  |
|  |  | 4 | - 1.举办“小西湖之秋”文艺展演、“麻辣滚烫·美味绽放”国庆中秋系列品牌活动。 - 2.开展申报答辩预演,完成后续审核工作。 |  |  |  |
| 32 | 实施文化创新重点任务三年行动，加快文化资源向文化产业转化，围绕盐文化、龙舟文化、美食文化开发一批特色主题旅游线路和文旅产品，围绕“吃住行游购娱”完善消费场景和服务设施，提高中高端服务接待能力，培育文旅消费新增长点。 | 1 | 结合五通桥盐文化博物馆，围绕盐文化开发特色主题旅游线路及文创产品。 | 邓必强 | 区文广体育 旅游局 | 牛华镇、西坝镇 |
|  |  | 2 | 结合全国龙舟锦标赛，围绕龙舟文化开发特色主题旅游线路。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 结合牛华“麻辣滚烫·美味绽放”及西坝特色文旅活动，围绕美食文化开发特色主题旅游线路。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 完善宝庆街、牛华美食街区消费场景。 |  |  |  |
| 33 | 落实人口高质量发展9条措施，加大城区基础设施适老化、宜幼化改造，扩大托育供给。 | 1 | 1.做好一季度育儿补贴发放。 2.依程序对符合条件的托育机构开展普惠托育认定工作；完成2家托育机构约90个托位认定。 3.启动开展65岁及以上老年健康免费体检工作，完成全年8%体检任务。 | 陈 雨 | 区卫生健康局 | 区教育局、区住房城乡建设局、区市场监管局、各镇人民政府 |
|  |  | 2 | 1.做好二季度育儿补贴发放。 2.继续开展65岁及以上老年健康免费体检工作，完成全年65%体检任务。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.做好三季度育儿补贴发放。 2.继续开展65岁及以上老年健康免费体检工作，完成全年85%体检任务。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.做好四季度育儿补贴发放。 2.全面完成65岁及以上老年健康免费体检工作，完成全年100%体检任务。 |  |  |  |
| 34 | 实施医疗卫生强基工程，推动区人民医院新院区尽早投用，促进“三医”协同发展。 | 1 | 1.开展全区医疗机构重复医疗检查检验、违规收费等集中整治工作督导检查。 2.指导牛华社区卫生服务中心制定《基层特色科室建设实施方案》，开展老年医学科建设。 3.选派区级专家到基层医疗机构开展对口支援，提升基层医疗机构专科能力。 4.区人民医院建设项目完成基建工程竣工验收和内电调试及人防验收，开展家具、家电、医疗设备招标开标工作。 | 陈 雨 | 区卫生健康局 | 区住房城乡建设局 |
|  |  | 2 | 1.发挥中医专科优势，开展全区基层医务人员中医药适宜技术培训，“首诊看中医”品牌日、中医药进校园活动，推广中医药文化。 2.区人民医院建设项目完成消防验收，完成家具、家电采购验收，医疗设备安装及调试工作，顺利完成搬迁工作，正式投入使用。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 围绕专科建设开展新技术新项目，加强专科能力建设。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 完成牛华社区卫生服务中心基层特色科室建设项目。 |  |  |  |
| 35 35 | 坚持安全预防和应急抢险并重，全力开展煤矿、危化、工贸、消防、食品药品、“九小场所”、古镇古街等重点领域安全专项整治，力争创成国家级质量强区，用好“1+10+N”联动应对处置机制，确保各类风险隐患查得出、消得了，坚决防范遏制重特大安全生产事故发生。 坚持安全预防和应急抢险并重，全力开展煤矿、危化、工贸、消防、食品药品、“九小场所”、古镇古街等重点领域安全专项整治，力争创成国家级质量强区，用好“1+10+N”联动应对处置机制，确保各类风险隐患查得出、消得了，坚决防范遏制重特大安全生产事故发生。 | 1 | 1.召开第一季度安委会，持续推进安全生产治本攻坚三年行动、扎实开展安全生产风险隐患排查整治“冬春行动”，古镇古街、老旧小区等重点区域消防“冬春行动”专项明查暗访行动等，做好节后复工复产和重点行业领域专项整治工作。 2.针对煤矿、危化生产企业开展冬春行动全覆盖大检查，重点加强问题隐患排查；全覆盖检查工贸领域粉尘涉爆、熔融金属企业，全面推进风险隐患排查“冬春行动”。 3.联合公安部门开展烟花爆竹“打非治违”行动，会同各镇和有关部门开展春节期间烟花爆竹禁限放管控工作。 4.制定出台《2026年森林防火命令》，开展森林防灭火督查，开展全区厂房仓储场所消防安全专项整治行动。 | 陈 雨 陈 雨 | 区应急局 区应急局 | 区经济信息化局、区教育局、区公安分局、区民政局、自然资源局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水务局、区农业农村局、区文广体育旅游局、区卫生健康局、区市场监管局、区消防大队、各镇 区经济信息化局、区教育局、区公安分局、区民政局、自然资源局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水务局、区农业农村局、区文广体育旅游局、区卫生健康局、区市场监管局、区消防大队、各镇 |
|  |  | 2 | 1.召开第二季度安委会，强化重点行业的安全监管，组织开展“五一”期间安全大检查大排查。 3.有序推进森林防灭火督查工作。 3.督促企业加强应急预案修订演练，明确1家危化企业会同相关部门开展2026年度第一次危险化学品事故政企应急演练。 4.联合区经信局开展工贸企业安全生产“明白人”能力提升培训，重点对粉尘涉爆、熔融金属和有限空间作业等高风险领域企业开展专题培训。 5.清明时节开展农村地区烟花爆竹政策宣传和安全巡查，做好汛期值守。 6.持续抓好畅通消防“生命通道”，电动自行车，人员密集场所动火作业和建筑保温材料等3个国字号专项整治。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.召开第三季度安委会，安排部署主汛期安全生产工作要求。 2.持续开展汛期安全大检查，做好汛期值班值守工作，严格执行极端天气撤人制度，组织开展区级防汛演练不少于1次。 3.对涉有限空间重点工贸企业开展安全巡查，指导各乡镇对涉有限空间工贸领域小作坊家庭式生产经营单位开展隐患排查治理。 4.持续抓好“小型餐饮场所”“高层建筑”两项重点整治行动，严格落实国务院安委会办公室《关于坚决防范遏制小型餐饮场所群死群伤火灾事故的通知》精神，同步推进国务院安委会部署的高层建筑重大火灾风险隐患排查整治行动。 |  |  |  |
|  |  | 4 | - 1.召开第四季度安委会，组织开展国庆和岁末年初安全生产专项检查。 - 2.研究谋划2027年安全生产工作，明确1家危化企业会同消防、公安、生态环境、交通等部门开展2026年度第二次危化品事故政企应急演练。 - 3.开展岁末年初工贸企业风险隐患排查整治专项行动，重点紧盯粉尘涉爆、熔融金属等高风险行业及动火作业、有限空间作业、检维修等关键环节。 - 4.联合公安部门开展烟花爆竹“打非治违”，针对乐山机场通航，研究分析烟花爆竹禁限放管控工作，规划零售经营布局调整。 - 5.持续发动各镇，各部门，及社会各界宣传力量，通过摆摊设点，走街串巷，敲门入户等形式，把消防知识送到群众身边。 |  |  |  |
| 36 36 | 深化国资国企改革。优化“5+N”国企股权架构，分板块逐步打造5家AA级以上集团企业，筹建国资产业投资发展基金，促进区属国企主业升级、战投合作、风险防控，建设好、运营好冷链物流基地、新天地商业综合体等实体化项目，不断提升区属国企在城市建设、运营服务、产业发展和税源贡献中的支撑作用。 深化国资国企改革。优化“5+N”国企股权架构，分板块逐步打造5家AA级以上集团企业，筹建国资产业投资发展基金，促进区属国企主业升级、战投合作、风险防控，建设好、运营好冷链物流基地、新天地商业综合体等实体化项目，不断提升区属国企在城市建设、运营服务、产业发展和税源贡献中的支撑作用。 | 1 | - 1.完成“新公司注册”及“原公司更名注册”，启动股权变更、三定方案制定及人事调整程序。 - 2.签订主体评级合同，启动五产投、经开产投评级前期准备工作。 3.3月底前完成信寰基金工商注册及中基协备案，与协鑫方沟通基金组建后续计划。 - 4.力争完成润和催化剂第一、二批注资，启动投资迪阳PTMEG项目的尽调、可研和协议谈判工作。 - 5.新天地商业综合体完成总工程量95%；流花溪加油站完成总工程量40%；红星村养猪厂项目完成融资可研编制。 - 6.完善冷链物流基地作业流程与制度优化，与3家强村公司建立合作，梳理冷链基地目前短板并制定改进方向。 | 陈 雨 陈 雨 | 区国资局 区国资局 | 区发展改革局、区经济信息化局、区财政局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区农业农村局、区市场监管局、区行政审批局、区税务局、经开区管委会 区发展改革局、区经济信息化局、区财政局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区农业农村局、区市场监管局、区行政审批局、区税务局、经开区管委会 |
|  |  | 2 | 1.完成股权变更、三定方案制定、人事调整，推进新公司建章立制，部分经营权资产挂网、注入，部分经营权完成包装。 2.完成协鑫基金尽调、可研等前期工作，力争完成润和催化剂第三批注资、项目设计招标，稀土伴生矿项目签订股权转让协议，西王集团菜籽油项目完成尽调等前期工作，根据迪阳公司资金需求情况进行注资。 3.新天地商业综合体全面完工；流花溪加油站完工；红星村养猪厂项目完成项目立项、过规委会、取得林地征占手续、施工图编制。 4.落实冷链环节节能降耗措施，拓展新的冷链贸易合作客户。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.力争完成五产投、经开产投AA+评级，启动科创集团、文旅集团AA评级准备工作。 2.完成协鑫基金组建全部前期工作，西王集团菜籽油项目完成土地作价并签约，推进润和催化剂、稀土伴生矿、西王菜籽油、迪阳PTMEG等项目投后管理。 3.冠英冷链物流完成施工图编制；红星村养猪厂项目完成图审、预算编制、取得财评、完成施工单位招采。 4.优化冷链物流基地货物配送流程，深化现有客户业务联动，整合行业资源形成服务闭环。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.力争完成科创集团、文旅集团AA评级。 2.力争完成第一批协鑫基金出资。 3.冠英冷链物流完成招采并进场施工；红星村养猪厂项目完成总工程量30%。 4.冷链物流基地完成98%以上年度收入目标，争取超额完成，新增2家以上省外源头供应商合作，降低贸易成本。优化冷链物流基地客户服务体系，完成客户满意度调研，提升复购率。 |  |  |  |
| 37 | 全面推进项目并联审批和“高效办成一件事”改革。 | 1 | - 1.健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制。 - 2.完成“高效办成一件事”2026年第一批重点事项清单梳理，明确牵头部门和办理流程，开展办理工作。 | 陈 雨 | 区行政审批局 | 区发展改革局、区民政局、区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局、区自然资源局、区市场监管局、区卫生健康局、区文广体育旅游局 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | - 1.结合实际积极探索特色“一件事”。 2.推进建设项目“开工一件事”，将建设工程质量监督备案、安全监督备案以及施工许可证核发并联办理。 |  |  |  |
| 38 | 常态化开展社区停车综合治理、流动摊贩管理等行动，让城市功能更完善、环境更宜居、生活更美好。 | 1 | 制定工作方案、细化治理目标，明确责任分工，开展形式多样的法规宣传活动，提高居民法律素养，营造人人参与，共建宜居宜业宜游美丽小西湖的良好氛围。 | 周扬彬 | 区综合行政 执法局 | 区住房城乡建设局、区市场监管局、区交警大队、竹根镇 |
|  |  | 2 | 按照方案要求，深入开展市容环境综合治理行动，集中非机动车乱停乱放、占道经营、小广告乱涂乱画等现象，推进市容环境向规范化、有序化发展。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 进一步加强巡查执法力度，巩固和深化城市综合治理成效，建立健全多元城市治理新格局，筑牢共建共治共享机制，推动城市管理迈上新台阶。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 全面总结治理成效，进一步完善常态长效机制，推动城市面貌焕然一新，全面提升城市管理科学化、精准化水平。 |  |  |  |
| 39 | 提速冠英新区建设。锚定“宜居宜业宜游的产城融合新区”建设目标，服务岷江航电枢纽、保税物流中心等项目建设，完善城市交通路网、地下管网以及公共服务配套，加快培育现代物流、低空经济等新兴产业，支持房地产市场健康发展，绘就“人、城、产、景”和谐共融新画卷。 | 1 | 1.完成老木孔航电枢纽修编工作。 2.启动业主营地征地拆迁前期相关工作。 3.配合完成西坝镇水银坝临时用地交地工作，确保移民资金补偿到位。 4.玉津路五期、建业大道B段完成路基换填；国泰路曹坝儿段、地下综合管线开工建设。 | 刘 凯 | 区水务局、 冠英新区管委会 | 区发展改革局、区财政局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区国资局、冠英镇 |
|  |  | 2 | 1.开展老木孔航电枢纽业主营地征地拆迁工作。 2.开展老木孔航电枢纽文物搬迁相关工作。 3.开展东风岩航电枢纽临时用地和永久用地土地补偿协议和房屋移民搬迁安置协议的签订，确保移民资金补偿到位。 4.启动东风岩航电枢纽金西线燃气管道迁改工作。 5.玉津路五期、建业大道B段完成雨污水管埋设；国泰路曹坝儿段完成路基处理；地下综合管线完成1.5公里管网铺筑；鸭口山口袋公园开工建设。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.东风岩航电枢纽永久用地土地补偿协议和房屋移民搬迁安置协议的签订，确保移民资金补偿到位，力争九月底按时交地。 2.开展东风岩航电枢纽专业项目的相关工作。 3.玉津路五期、建业大道B段完成水稳铺筑；国泰路曹坝儿段完成路基回填，进行强弱电埋设；地下综合管线完成3公里管网铺筑；迎宾大道至乐山机场沿线综合整治项目、陈祠堂路蓝城绿洲段开工建设；鸭口山口袋公园完成道路路基施工。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.完成老木孔航电枢纽扫尾工作。 2.继续开展东风岩航电枢纽专业项目相关工作。 3.玉津路五期、建业大道B段、国泰路曹坝儿段、地下综合管线、鸭口山口袋公园竣工；迎宾大道至乐山机场沿线综合整治项目完成完成机场大道整体改造；国泰路李家湾段完成路基换填；陈祠堂路蓝城绿洲段完成雨污水埋设；城北公园开工建设。 |  |  |  |
| 40 | 助推和邦60万吨蛋氨酸、协鑫5万吨硅碳负极材料等项目尽快启动，推动福华新材料一体化产业园加快建设，积极打造中欧化工合作产业园，服务盛和1.5万吨高性能稀土抛光粉、玉润6000吨稀土材料再生资源利用、嘉美100吨高纯砷等8个项目建成投产，夯实绿色化工千亿集群发展基础。 | 1 | 1.竣工福华新材料产业园中氟泰华20万吨双氧水和赢创2万吨特种级双氧水、盛和10万吨稀土抛光粉一期一标段、华融储能电站（一期））等项目。 2.完成和邦60万吨蛋氨酸、福华50万吨烧碱、润和催化剂10万吨稀土催化新材料项目等项目前期立项工作。 3.力争开工福华产业园60万吨硫磺制酸、15万吨纤维素醚（一期5万吨）、3000吨磷系阻燃剂项目等。 | 刘 凯 | 经开区管委会 | 区发展改革局、区经济信息化局、区自然资源局、五通桥生态环境局、区住房城乡建设局、区水务局、区应急局、区市场监管局、区行政审批局、区消防大队 |
|  |  | 2 | 1.竣工中氟泰华1万吨PVDF项目及6万吨电子级无水氟化氢一期、嘉美100吨高纯砷。 2.力争开工建设润和催化剂10万吨稀土催化新材料、亿禾资源循环及综合利用等项目。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 竣工四川稀土伴生矿项目，力争开工商舟磷化工、迪阳PTMEG、和邦60万吨蛋氨酸等项目。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 竣工玉润年产6000吨（REO）稀土材料再生利用项目、福华产业园60万吨硫磺制酸、15万吨纤维素醚（一期5万吨）、3000吨磷系阻燃剂等项目，开工新投华瀛化合物半导体材料（二期）等项目。 |  |  |  |
| 41 | 全力推进开创大道、凤翔路、园区能源中心、再生水厂、220千伏万宝输变电工程等基础设施建设，加快园区杆管线迁改和项目用地场平，完成5万平米标准化厂房建设，为项目开工打好基础。 | 1 | 1.开创大道完成至总工程量的65%。 2.园区能源中心完成可研方案定稿，同步开展项目前期相关工作。 3.完成再生水厂施工合同签订，同步办理项目开工前期手续。 4.220千伏万宝输变电已完成可研评审，现根据企业用电需求适时开展项目前期工作。 5.园区杆管线迁改根据项目用地需求，分阶段开展杆管线搬迁。 6.协鑫二期预计3月底完工。 7.张家山场平完成总工程量的80%。 8.1号地块完成总工程量的70%，2号地块上部分场平预计3月完成施工招标并进场。 | 刘 凯 | 经开区管委会 | 区发展改革局、区自然资源局、五通桥生态环境局、经开产投集团 |
|  |  | 2 | 1.开创大道完成至总工程量的90%。 2.园区能源中心完成招投标工作。 3.再生水厂进场施工，完成总工程量10%。 4.园区杆管线迁改根据项目用地需求，分阶段开展杆管线搬迁。 5.张家山场平预计4月底完工。 6.1号地块预计5月底完工，2号地块上部分场平5月完工。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1.开创大道预计7月底完工。 2.园区能源中心进场施工，完成总工程量10%。 3.再生水厂进场施工，完成总工程量50%。 4.园区杆管线迁改根据项目用地需求，分阶段开展杆管线搬迁。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 1.园区能源中心进场施工，完成总工程量50%。 2.再生水厂进场施工，完成总工程量70%。 3.园区杆管线迁改根据项目用地需求，分阶段开展杆管线搬迁。 |  |  |  |